**Дорожная карта реализации проекта (**введение профессионального стандарта педагога), 2016 г.

**МБДОУ детский сад комбинированного вида №43**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Меры и мероприятия** | **Сроки** | **Уровень (учреждение, муниципальный)** | **Предполагаемый результат** |
|  | Изучение законодательства по введению профессионального стандарта педагогов | Октябрь,2016 | ДОУ |  |
|  | **Приведение в соответствие локальных актов ДОУ:** |  |  |  |
|  | Подготовка к внесению изменений в трудовой договор | Ноябрь-декабрь,2016 | ДОУ | Трудовой договор |
|  | Подготовка к внесению изменений в Правила внутреннего трудового распорядка | Ноябрь-декабрь,2016 | ДОУ | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Подготовка к внесению изменений в Положение об оплате труда | Ноябрь-декабрь,2016 | ДОУ | Положение об оплате труда |
|  | Разработка критериев оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом, в том числе в части распределения стимулирующих выплат | Ноябрь-декабрь,2016 | ДОУ | Показатели и критерии оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников |
|  | **Разработка инновационных продуктов:**  Проекты Должностных инструкций педагогических кадров (воспитатель, педагог- психолог, учитель-логопед, инструктор по физо, музыкальный руководитель) в соответствии с профессиональным стандартом | Ноябрь-декабрь,2016 | ДОУ | Проекты Должностных инструкций педагогических ка0дров (воспитатель, педагог- психолог, учитель-логопед, инструктор по физо, музыкальный руководитель) |
|  | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение профессионального стандарта педагога | Май-декабрь,2016 | ДОУ | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение профессионального стандарта педагога |
|  | Проведение процедуры внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов ДОУ требованиям профессионального стандарта «Педагог дошкольного образования» | Сентябрь,2016 | ДОУ | График проведения процедуры внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов ДОУ требованиям профессионального стандарта «Педагог дошкольного образования» |
|  | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников | Август,2016 | ДОУ | План-график повышения квалификации педагогических работников |
|  | Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях их на уровне образовательной организации: мастер-классы, взаимопосещение мероприятий, передача опыта и т.д. | Сентябрь, октябрь,2016 | ДОУ | SWOT-анализ, направленный на определение возможностей решения выявленных проблем за счет внутренних ресурсов ДОУ и возможностей внешней среды |
|  | Внесение изменений в трудовые договоры в соответствии с требованиями профессионального стандарта | Декабрь,2016 | ДОУ | Трудовые договоры |
|  | Участие в методических объединениях ДОУ, Ангарского городского округа | По плану МБУ ДПО «ЦЕНТРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» | муниципальный | Материалы мероприятий |
|  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов ДОУ | Сентябрь,2016 | ДОУ | Индивидуальные образовательные маршруты |
|  | Информирование родительской общественности о переходе педагогов на профессиональный стандарт педагога. | Сентябрь-декабрь,2016 | ДОУ | Материалы для родительской общественности |
|  | Участие в мероприятиях по теме перехода на профессиональный стандарт педагога | По плану МБУ ДПО «ЦЕНТРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | муниципальный | Материалы мероприятий |
|  | Создание на сайте ДОУ вкладки по введению Профессионального стандарта педагога в условиях современного ДОО | Сентябрь,2016 | ДОУ | Сайт ДОУ |

Заведующий МБДОУ №43: Арсентьева Б.И.